## Planilha1
CRONOGRAMA DE OBRA
EMEB EVA ROSA DE OLIVEIRA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: JAN
DEMOLIÇÃO | bar: JAN to FEV
ACABAMENTOS | bar: NOV
COBERTURAS | bar: FEV to ABR
AGUAS PLUVIAIS | bar: ABR
HIDRÁULICA | bar: JAN to MAR
ELÉTRICA | bar: MAI to JUN
QUADRA | bar: FEV to ABR
BIBLIOTECA | bar: MAR to ABR
CORRIMÃO/ SERRALHERIA | bar: MAR
VIDROS | bar: JAN
SALAS | bar: MAR to MAI
CASA CASEIRO | bar: MAR to MAI
PINTURA GERAL | bar: JUN to DEZ
LIMPEZA GERAL | bar: OUT to DEZ
| 134013.47 | 112842.77 | 198160.73 | 189269.88 | 116091.29 | 238621.24 | 238621.24 | 238621.24 | 238621.24 | 291865.34 | 291865.34 | 291865.34
VL TOTAL: | JAN: 2580459.12